## Seguimiento de proyectos
Seguimiento de proyecto Iravi
| Porcentaje de valor superior o inferior para marca: | 25%
Actividad | Categoría | Asignado a | Estimado Inicio | Estimado Finalización | Trabajo estimado (en horas) | Duración estimada (en días) | Real Inicio | Real Finalización | Icono de bandera para trabajo real superior o inferior (en horas) | Trabajo real (en horas) | Icono de bandera para duración real superior o inferior (en días) | Duración real (en días) | Notas
Proyecto 1 | Categoría 1 | Empleado 1 | 2019-07-14 | 2019-09-12 | 210 | 58 | 2019-07-14 | 2019-09-17 | 1 | 300 | 0 | 63
Instalación de Ivari en servidores locales | Inicialización al marco del negocio | Base de Datos | 2019-09-04 | 2019-09-06 | 4 | 2 | 2019-09-04 | 2019-09-06 | 1 | 390 | 0 | 2
Proyecto 3 | Categoría 1 | Empleado 2 | 2019-06-09 | 2019-08-08 | 500 | 59 | 2019-06-09 | 2019-08-21 | 0 | 500 | 0 | 72
Instalación de Ivari en servidores locales | Inicialización al marco del negocio | FrontEnd | 2019-09-04 | 2019-09-06 | 4 | 2 | 2019-09-04 | 2019-09-06 | 1 | 390 | 0 | 2
Instalación de Ivari en servidores locales | Inicialización al marco del negocio | Backend | 2019-09-04 | 2019-09-06 | 4 | 2 | 2019-09-04 | 2019-09-06 | 1 | 390 | 0 | 2
Base de datos Vacia | Desarrollo de Maquetado y base de datos | Base de Datos | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 1 | 2 | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 1 | 276 | 1 | 1
Proyecto 5 | Categoría 3 | Empleado 2 | 2019-06-19 | 2019-07-29 | 300 | 40 | 2019-06-19 | 2019-08-04 | 0 | 310 | 0 | 45
Configuración de conexión a base de datos desde laravel | Desarrollo de Maquetado y base de datos | Base de Datos | 2019-09-08 | 2019-09-10 | 5 | 2 | 2019-09-08 | 2019-09-10 | 1 | 430 | 0 | 2
Configuración de migraciones de la base de datos a laravel | Desarrollo de Maquetado y base de datos | Base de Datos | 2019-09-08 | 2019-09-12 | 5 | 4 | 2019-09-08 | 2019-09-12 | 1 | 200 | 0 | 4
Construcción de metodos up y down de la base de datos | Desarrollo de Maquetado y base de datos | Base de Datos | 2019-09-13 | 2019-09-17 | 5 | 4 | 2019-09-13 | 2019-09-16 |  |  | 0 | 3
inserción de datos iniciales o seeds(Datos que no cambiaran o modificaran) | Desarrollo de Maquetado y base de datos | Base de Datos | 2019-09-15 | 2019-09-19 | 5 | 4
Definicion de modelos Eloquent para la base de datos | Desarrollo de Maquetado y base de datos | Base de Datos | 2019-09-18 | 2019-09-22 | 7 | 4
Diseños de logotipos, desarrollo de colores y elección del nombre del sitio | Desarrollo de Maquetado y base de datos | FrontEnd | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 2 | 1 | 2019-09-06 | 2019-09-07 |  |  | 0 | 1
Investigación documental de historia e informacion del sitio | Desarrollo de Maquetado y base de datos | FrontEnd | 2019-09-07 | 2019-09-10 | 5 | 3 | 2019-09-07 | 2019-09-13 |  |  | 1 | 6
Diseño de interfaces inicial | Desarrollo de Maquetado y base de datos | FrontEnd | 2019-09-07 | 2019-09-13 | 7 | 6 | 2019-09-07 | 2019-09-15 |  |  | 1 | 8
Contacto con proveedores de la zona y consercion de cita para fotografias de productos | Desarrollo de Maquetado y base de datos | FrontEnd | 2019-09-11 | 2019-09-13 | 6 | 2 | 2019-09-11 | 2019-09-15 |  |  | 1 | 4
listadoConsulta de precios a proveedores y fotografias de productos | Desarrollo de Maquetado y base de datos | FrontEnd | 2019-09-14 | 2019-09-19 | 7 | 5
Maquetado inicial del sitio mediante plantillas blade | Desarrollo de Maquetado y base de datos | FrontEnd | 2019-09-18 | 2019-09-24 | 6 | 6
Configuracion de rutas según el maquetado inicial | Programacion del lado del cliente | Backend | 2019-09-14 | 2019-09-18 | 4 | 4
Exposición de avances por area | Inicialización y desarrollo al marco del negocio | Todos | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 1 | 1
Exposición de avances por area | Inicialización y desarrollo al marco del negocio | Todos | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 1 | 0
Exposición de avances por area | Inicialización y desarrollo al marco del negocio | Todos | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 1 | 0
CONFIGURACIÓN

## Configuración
Configuración
Nombre de categoría | Nombre del empleado
Inicialización y desarrollo al marco del negocio | Base de Datos
Desarrollo de Maquetado y base de datos | Backend
Programacion del lado del servidor | FrontEnd
Programacion del lado del cliente
Validaciones y Pruebas de rendimiento
PROYECTOS