## Seguimiento de proyectos
Seguimiento de proyecto Iravi
| Porcentaje de valor superior o inferior para marca: | 25%
Actividad | Categoría | Asignado a | Estimado Inicio | Estimado Finalización | Trabajo estimado (en horas) | Duración estimada (en días) | Real Inicio | Real Finalización | Icono de bandera para duración real superior o inferior (en días) | Duración real (en días) | Notas
Proyecto 1 | Categoría 1 | Empleado 1 | 2019-08-11 | 2019-10-10 | 210 | 59 | 2019-08-11 | 2019-10-15 | 0 | 64
Instalación de Ivari en servidores locales | Inicialización al marco del negocio | Base de Datos | 2019-09-04 | 2019-09-06 | 4 | 2 | 2019-09-04 | 2019-09-06 | 0 | 2 | Finalizado
Proyecto 3 | Categoría 1 | Empleado 2 | 2019-07-07 | 2019-09-05 | 500 | 58 | 2019-07-07 | 2019-09-18 | 0 | 71
Instalación de Ivari en servidores locales | Inicialización al marco del negocio | FrontEnd | 2019-09-04 | 2019-09-06 | 4 | 2 | 2019-09-04 | 2019-09-06 | 0 | 2 | Finalizado
Instalación de Ivari en servidores locales | Inicialización al marco del negocio | Backend | 2019-09-04 | 2019-09-06 | 4 | 2 | 2019-09-04 | 2019-09-06 | 0 | 2 | Finalizado
Base de datos Vacia | Desarrollo de Maquetado y base de datos | Base de Datos | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 1 | 2 | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 1 | 1 | Finalizado
Proyecto 5 | Categoría 3 | Empleado 2 | 2019-07-17 | 2019-08-26 | 300 | 39 | 2019-07-17 | 2019-09-01 | 0 | 44
Configuración de conexión a base de datos desde laravel | Desarrollo de Maquetado y base de datos | Base de Datos | 2019-09-08 | 2019-09-10 | 5 | 2 | 2019-09-08 | 2019-09-10 | 0 | 2 | Finalizado
Configuración de migraciones de la base de datos a laravel | Desarrollo de Maquetado y base de datos | Base de Datos | 2019-09-08 | 2019-09-12 | 5 | 4 | 2019-09-08 | 2019-09-12 | 0 | 4 | Finalizado
Construcción de metodos up y down de la base de datos | Desarrollo de Maquetado y base de datos | Base de Datos | 2019-09-13 | 2019-09-17 | 5 | 4 | 2019-09-13 | 2019-09-16 | 0 | 3 | Finalizado
inserción de datos iniciales o seeds(Datos que no cambiaran o modificaran) | Desarrollo de Maquetado y base de datos | Base de Datos | 2019-09-15 | 2019-09-19 | 5 | 4 | 2019-09-15 | 2019-09-18 | 0 | 3 | Finalizado
Definicion de modelos Eloquent para la base de datos | Desarrollo de Maquetado y base de datos | Base de Datos | 2019-09-18 | 2019-09-22 | 7 | 4
Diseños de logotipos, desarrollo de colores y elección del nombre del sitio | Desarrollo de Maquetado y base de datos | FrontEnd | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 2 | 1 | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 0 | 1 | Finalizado
Investigación documental de historia e informacion del sitio | Desarrollo de Maquetado y base de datos | FrontEnd | 2019-09-07 | 2019-09-10 | 5 | 3 | 2019-09-07 | 2019-09-13 | 1 | 6 | Finalizado
Diseño de interfaces inicial | Desarrollo de Maquetado y base de datos | FrontEnd | 2019-09-07 | 2019-09-13 | 7 | 6 | 2019-09-07 | 2019-09-15 | 1 | 8 | Finalizado
Contacto con proveedores de la zona y consercion de cita para fotografias de productos | Desarrollo de Maquetado y base de datos | FrontEnd | 2019-09-11 | 2019-09-13 | 6 | 2 | 2019-09-11 | 2019-09-15 | 1 | 4 | Finalizado
listadoConsulta de precios a proveedores y fotografias de productos | Desarrollo de Maquetado y base de datos | FrontEnd | 2019-09-14 | 2019-09-19 | 7 | 5 | 2019-09-14 | 2019-09-19 | 0 | 5 | Finalizado
Maquetado inicial del sitio mediante plantillas blade (Parte del administrador) | Desarrollo de Maquetado y base de datos | FrontEnd | 2019-09-18 | 2019-09-24 | 6 | 6
Configuracion de rutas según el maquetado inicial | Programacion del lado del cliente | Backend | 2019-09-14 | 2019-09-18 | 4 | 4 | 2019-09-14 | 2019-09-18 | 0 | 4 | Finalizado
Exposición de avances por area | Inicialización y desarrollo al marco del negocio | Todos | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 1 | 1 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 0 | 1 | Finalizado
Exposición de avances por area | Inicialización y desarrollo al marco del negocio | Todos | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 1 | 0 | 2019-09-17 | 2019-09-17 |  | 0 | Finalizado
Maquetado inicial del sitio mediante plantillas blade (Parte del Cliente) | Desarrollo de Maquetado y base de datos | FrontEnd | 2019-09-25 | 2019-09-29 | 4 | 4 | 2019-09-25 | 2019-09-29 | 0 | 4
listado de precios, Prooveedores y productos de Jala,Nayarit | Desarrollo de Maquetado y base de datos | FrontEnd | 2019-09-24 | 2019-09-27 | 5 | 3 | 2019-09-24 | 2019-09-27 | 0 | 3
Colorimetria del sitio (Incluir los colores al sitio) | Desarrollo de Maquetado y base de datos | FrontEnd | 2019-09-28 | 2019-10-02 | 3 | 4 | 2019-09-28 | 2019-10-02 | 0 | 4
Creación de banner (Incluidos en los sitios) | Desarrollo de Maquetado y base de datos | FrontEnd | 2019-10-01 | 2019-10-04 | 3 | 3 | 2019-10-01 | 2019-10-04 | 0 | 3
Quitar Fondo a los productos que se ofertaran en el sitio | Desarrollo de Maquetado y base de datos | FrontEnd | 2019-10-05 | 2019-10-14 | 7 | 9 | 2019-10-05 | 2019-10-14 | 0 | 9
Programación de alta Usuario | Programacion del lado del servidor | Backend | 2019-10-01 | 2019-10-04 | 3 | 3 | 2019-10-01 | 2019-10-04 | 0 | 3
Programación de login de usuario | Programacion del lado del servidor | Backend | 2019-10-01 | 2019-10-04 | 3 | 3 | 2019-10-01 | 2019-10-04 | 0 | 3
Programación de Alta Productos | Programacion del lado del servidor | Backend | 2019-10-04 | 2019-10-09 | 4 | 5 | 2019-10-04 | 2019-10-09 | 0 | 5
Programacion de Modificar Productos (Listado de todos los productos para modificar) | Programacion del lado del servidor | Backend | 2019-10-04 | 2019-10-09 | 4 | 5 | 2019-10-04 | 2019-10-09 | 0 | 5
Crear Interfaz de Alta Proveedores | Desarrollo de Maquetado y base de datos | Backend | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 2 | 2
Programación de sesiones para inicio de session en cada pagina | Programacion del lado del servidor | Backend | 2019-10-15 | 2019-10-18 | 3 | 3
Programación de logout para cada pagina | Programacion del lado del servidor | Backend | 2019-10-15 | 2019-10-18 | 3 | 3
Programación de Alta Proveedores | Programacion del lado del servidor | Backend | 2019-10-19 | 2019-10-22 | 2 | 3
Programación Modificar Producto | Programacion del lado del servidor | Backend | 2019-10-19 | 2019-10-22 | 3 | 3
Insercion de Productos a la pagina | Desarrollo de Maquetado y base de datos | Base de Datos | 2019-10-23 | 2019-10-28 | 6 | 5
Programación de index | Programacion del lado del servidor | Backend | 2019-10-23 | 2019-10-25 | 2 | 2
Programación de indexCliente | Programacion del lado del servidor | Backend | 2019-10-23 | 2019-10-25 | 2 | 2
Programación de indexAdministrador | Programacion del lado del servidor | Backend | 2019-10-23 | 2019-10-25 | 2 | 2
Programación de Vista Producto | Programacion del lado del servidor | Backend | 2019-10-26 | 2019-10-28 | 2 | 2
Programación de sistema de bonificaciones | Programacion del lado del servidor | Backend | 2019-10-26 | 2019-10-28 | 3 | 2
Programacion de Carrito de compras y temporal de compras | Programacion del lado del servidor | Backend | 2019-10-29 | 2019-11-01 | 3 | 2
Programación de Compra Producto (Selecciona domicilio de envio, tipo de pago etc) | Programacion del lado del servidor | Backend | 2019-11-02 | 2019-11-04 | 3 | 2
Programacion de metodos de pago | Programacion del lado del servidor | Backend | 2019-11-05 | 2019-11-07 | 2 | 2
Programacion de ver envios (Listado de compras del usuario y estatus que se encuentra) | Programacion del lado del servidor | Backend | 2019-11-08 | 2019-11-11 | 3 | 3
Programacion de pedidos (Listado para ver los pedidos de usuarios y cambiar su status) | Programacion del lado del servidor | Backend | 2019-11-08 | 2019-11-11 | 3 | 3
CONFIGURACIÓN

## Configuración
Configuración
Nombre de categoría | Nombre del empleado
Inicialización y desarrollo al marco del negocio | Base de Datos
Desarrollo de Maquetado y base de datos | Backend
Programacion del lado del servidor | FrontEnd
Programacion del lado del cliente
Validaciones y Pruebas de rendimiento
PROYECTOS