## Hoja1
Actividades por equipos y tiempos de entrega
Equipo Javier
Actividades | Fecha inicio | Fecha termino | Asignado a
Rediseño de la interfaz de compras realizadas | 2019-11-08 | 2019-11-15 | Kevin ,Elizabeth
Programación de la interfaz de compras_ realizadas | 2019-11-16 | 2019-11-22 | Kevin, Elizabeth,Samuel
Rediseño de la interfaz mi perfil | 2019-11-08 | 2019-11-15 | Javier
Programación de la interfaz mi perfil | 2019-11-16 | 2019-11-22 | Javier,Alexis
Busqueda en los index de cliente, administrador y usuario visitante | 2019-11-08 | 2019-11-15 | Samuel y Alexis
Pruebas de implementación y correcciones | 2019-11-23 | 2019-11-27 | Todos los miembros de su equipo
Equipo Juan Antonio
Actividades | Fecha inicio | Fecha termino | Asignado a
Rediseño de interfaz Ventas | 2019-11-08 | 2019-11-20 | Josias,Juan
Programación de pantalla ventas generadas por el usuario. | 2019-11-21 | 2019-11-25 | Josias,Juan
Rediseño de la base de datos para el status del envió (Los semilleros ya fueron agregados anteriormente). | 2019-11-08 | 2019-11-15 | Keuri, Yonic
Rediseño de la interfaz de ver pedidos | 2019-11-16 | 2019-11-20 | Keuri, Yonic
Programación de la interfaz ver pedidos | 2019-11-21 | 2019-11-25 | Keuri,Yonic,Jorge
Programación del algoritmo para el sistema de bonificaciones. | 2019-11-08 | 2019-11-15 | Jorge
Implementación del sistema de bonificación en el carrito de compras | 2019-11-16 | 2019-11-22 | Jorge,Juan
Equipo Ramon
Rediseño y animaciones de la página de confirmación de Compra | 2019-11-08 | 2019-11-12 | Elber, Jorge Luis
Programación del carrito de compras Temporal y Real (Propuesta 1) | 2019-11-08 | 2019-11-12 | Ramon
Programación del carrito de compras Temporal y Real (Propuesta 2) | 2019-11-08 | 2019-11-12 | Julio, Hipolito
Rediseño de lapagina carrito de compras e implementación de programacion | 2019-11-13 | 2019-11-20 | Elber, Hipolito
Programación de la página de confirmación de compra y metodo de pago | 2019-11-13 | 2019-11-20 | Ramon,Jorge luis,Julio
Pruebas de implementación y correcciones | 2019-11-21 | 2019-11-25 | Todos los miembros de su equipo

## Hoja2
Tiempos de poder subir commits al proyecto
Equipo Javier | 3PM-6PM
Equipo Juan | 6PM-8PM
Equipo Ramon | 9PM-11PM